2021年预算绩效管理工作情况

2021年预算绩效管理工作，在局党组的领导和重视下，在各业务科室的支持、配合下，扎实做好绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、绩效结果运用等工作，在省厅2021年市州绩效管理考核中评为良好，现将有关情况汇报如下：

一、2021年绩效管理情况

（一）夯实基础工作。通过开展绩效政策制度学习和业务培训，提升综合能力抓绩效基础工作。2021年，268个单位报送绩效目标表，243个单位报送自评报告，248个单位报送绩效运行监控表。

（二）抓实绩效评价。开展财政绩效评价41个，资金达138.98亿元，其中部门整体评价27个，项目评价14个，29个项目委托第三方机构开展，12个项目由局领导带队抽调业务科室骨干开展；40个绩效评价报告在政局门户网站公开，接受社会监督，1个报告因单位涉密未公开；组织被评价单位绩效评价反馈意见交流会，修改完善报告，提高质量；对第三方机构开展绩效评价综合质量考评，并根据考评结果进行奖罚；对惠企解困资金、城区集体土地征拆项目、政府专项债券资金等项目开展评价，逐步将绩效评价范围覆盖到所有财政资金，延伸到基层单位和资金使用终端。

（三）强化评价结果运用。一是加强整改落实。部门整体支出主要存在绩效意识不强、绩效目标不精准、预算编制欠合理、预算执行有偏差、财务管理欠规范、资产管理不到位、项目支出弥补公用支出等问题；项目资金主要存在申报程序欠规范、项目无绩效目标、资金拨付时间较晚、资金滞留县财政未及时拨付、资金使用不规范、项目建设进度滞后、政策执行有偏差、资金闲置、使用率低效益不高等问题。对41个项目下发整改通知书，被评价单位及时反馈整改报告和佐证资料。二是预算安排与评价结果挂钩。2021年预算对科技专项资金调增960万元，2022年预算对人才专项、旅游专项资金调减6000万元；三是建立报告机制。形成3个绩效专报和2021年财政重点绩效评价综合材料向市委市政府、市人大报告；四是与政府绩效评估结合。首次将绩效管理水平纳入对县市区、市直部门政府绩效评估考核指标体系。

（四）健全规章制度。以两办名义印发《衡阳市预算绩效管理办法》，成立以常务副市长为组长的市预算绩效管理领导小组，从制度层面规范预算绩效管理，加强组织保障。

（五）加强绩效理论研究。积极参与南华大学、市审计局的绩效课题研究。

二、2022年工作重点

（一）提高绩效理念形成合力。一是加强宣传。将近年来绩效管理的政策制度上传局门户网站，加强政策宣传；及时将工作中新思路、新举措、新经验和新成果利用市级以上媒体进行宣传，共同营造“重绩效、讲绩效、看绩效、用绩效”良好氛围。二是开展业务培训。拟4月组织第三方机构业务培训，6月邀请省绩效管理处领导开展绩效知识讲座；10月组织预算单位对预算管理一体化系统绩效目标填报培训；三是制订重点任务分工方案。参照省厅做法，制订市本级《推进预算绩效管理提质增效重点任务分工方案》，明确绩效、预算、业务科室工作职责，整合绩效力量。

（二）加强对县市区的指导考核。一是组织考察学习。组织县市区赴长沙、岳阳、常德等先进地市调研，学习绩效管理好经验、好做法。二是建立考核通报机制。通报省市对县市区绩效管理考核情况，对工作成效明显的县市区给予表彰，对工作推进不力的进行通报和约谈。三是建立激励机制。4月召开县市区绩效管理座谈会，县市区签订2022年度衡阳市预算绩效管理考核工作目标承诺书，对县市区考核评分80分（区考核评分70分）以上的，考核等级为优秀的，考核进入全省前十名的县市区奖励工作经费，促进绩效管理水平提升和均衡发展。

（三）强化财审联动。积极与预算、国库、监督等科室衔接，制订财审联动具体实施方案，将财审联动作为今年重点工作。一是建立财审联席会议制度。召开一次财审联席会议，共同研究财政、审计联动工作的重大问题；二是统筹资源。建立信息共享、成果共用、整改共抓的机制，加强项目全过程绩效监管上的合作，充分发挥财政部门工作面广、财政管理专业以及审计部门专业力量强、监督手段多、审计结果权威性高的优势。

（四）提高绩效管理水平。一是继续抓实财政重点绩效评价。2022年财政重点绩效评价马上开始，共确定项目34个，其中部门整体支出22个，专项资金和项目12个，会计师事务所评价29个项目，财政绩效评价组评价5个，由被评价单位的分管领导带队开展绩效评价，业务科室全程参与；二是推动事前绩效评估工作。事前绩效评估我市工作还处于起步阶段，仅在政府专项债券领域开展，2022年力争对新增的重大政策和项目开展绩效前评估，对设立必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等方面开展客观公正的事前绩效评估，并将绩效目标设置作为预算安排的必要条件。三是抓好市级专项资金绩效目标管理。拟在5月份，在预算科和业务科室的配合下，对2022年度市级专项资金绩效目标编制进行指导审核，提高绩效目标的精准性和约束力。项目实施单位在申报专项资金时，同时申报绩效目标。四是开展全过程绩效管理试点。拟选择市中心老城区雨污分流政府债券项目、第二生活垃圾填埋场综合治理项目封场工程项目开展实施全过程预算绩效管理试点，以重点项目带动一般项目管理，促进项目管理水平整体提高。五是构建科学的绩效评价指标体系。在实践中加强对指标信息的积累，收集分部门、分行业、分项目的绩效评价指标，补充完善评价指标体系，逐步建立一套覆盖面广、适用性强的指标体系，提高绩效评价标准和质量。

（五）建立健全绩效评价结果运用机制。一是建立整改落实机制。根据被评价单位报送的整改报告书，建立整改台账，与业务科室一起做好整改情况跟踪。二是完善绩效管理制度。结合衡阳实际，建立健全我市绩效管理制度，拟制订衡阳市《绩效评价结果运用管理办法》《第三方机构绩效评价工作质量考核办法》等制度，增强绩效制度约束力，规范绩效管理工作，建立绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩机制。三是发挥政府绩效评估作用。预算绩效管理水平已纳入政府对市直单位和县市区的绩效评估指标体系，结合实际设置好评估指标，做好数据采集认真评分，发挥出政府绩效评估激励作用，增强市直单位和县市区预算绩效责任意识，推动绩效管理全面实施。